## Product Backlog
ID | Épica / Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | Estimación (puntos) | Estado | Criterios de Aceptación | Responsable / Equipo
PB-01 | Gestión de Usuarios y Roles | El personal debe poder autenticarse con usuario y contraseña para acceder únicamente a los módulos correspondientes a su rol (Admisión, Enfermería, Médico, Administrador). | Alta | 3 | Pendiente | - Login funcional con credenciales válidas - Mensaje de error con credenciales inválidas - Redirección al módulo correcto según rol - Acceso bloqueado a módulos de otros roles | Equipo Backend
PB-02 | Registro Demográfico del Paciente | El personal de Admisión debe poder registrar los datos personales del paciente (documento, nombre, fecha de nacimiento, género, teléfono, EPS) para habilitar el flujo de triaje. | Alta | 5 | Pendiente | - Formulario con todos los campos obligatorios - Validación de documento único - Registro almacenado y habilitación del triaje | Equipo Frontend
PB-03 | Captura de Signos Vitales | La enfermería debe poder registrar los signos vitales del paciente (FC, FR, presión arterial, temperatura, SpO2, glucometría) para alimentar el algoritmo de triaje. | Alta | 5 | Pendiente | - Formulario de signos vitales con validación de rangos - Datos asociados al paciente activo - Disponibilidad inmediata para el algoritmo de clasificación | Equipo Frontend
PB-04 | Selección de Discriminadores de Manchester | La enfermería debe poder seleccionar síntomas y evaluar el nivel de dolor (escala 1-10) según el Sistema Manchester para alimentar el algoritmo automatizado. | Alta | 8 | Pendiente | - Interfaz con checkboxes/comboboxes de síntomas MTS - Escala de dolor 1-10 funcional - Discriminadores guardados y disponibles para el algoritmo | Equipo Frontend
PB-05 | Algoritmo de Clasificación Automatizado (Triaje Manchester) | El sistema debe procesar automáticamente los signos vitales y discriminadores para asignar el nivel de triaje (1-5) con su color institucional en ≤ 1,5 segundos. | Alta | 13 | Pendiente | - Nivel de triaje calculado correctamente según MTS - Color institucional mostrado en pantalla - Tiempo de respuesta ≤ 1,5 s bajo carga normal - Cobertura de los 5 niveles (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul) | Equipo Backend
PB-06 | Confirmación y Modificación Justificada del Triaje | El enfermero debe poder confirmar o ajustar manualmente el nivel de triaje sugerido, registrando obligatoriamente una justificación clínica en caso de modificación. | Alta | 5 | Pendiente | - Botón de confirmación del nivel sugerido - Opción de modificación con campo de justificación obligatorio - Trazabilidad: usuario, fecha, hora y justificación almacenados | Equipo Backend
PB-07 | Cola de Espera Dinámica y Priorizada | El sistema debe generar un turno virtual al finalizar el triaje e insertarlo en la cola de atención, ordenada por nivel de urgencia (1 mayor) y, como criterio secundario, por hora de llegada. | Alta | 8 | Pendiente | - Turno generado automáticamente al finalizar triaje - Cola ordenada por nivel de urgencia y hora de llegada - Actualización en tiempo real al ingresar nuevos pacientes | Equipo Backend
PB-08 | Pantalla Pública de Turnos (Módulo TV Sala de Espera) | El sistema debe mostrar en una pantalla pública (sin autenticación) los turnos llamados a consultorio y el estado de la cola, mostrando únicamente iniciales o código de turno. | Media | 5 | Pendiente | - Vista de solo lectura sin autenticación - Muestra iniciales o código de turno (sin datos clínicos) - Actualización en tiempo real ≤ 2 segundos | Equipo Frontend
PB-09 | Gestión de la Atención Médica | El médico debe poder ver su cola de pacientes, marcar 'En atención', registrar una nota de evolución clínica y finalizar el turno cambiando el estado a 'Atendido'. | Alta | 8 | Pendiente | - Cola de pacientes visible para el médico asignado - Acción 'En atención' actualiza estado en tiempo real - Registro de nota de evolución clínica - Finalización del turno reorganiza la cola automáticamente | Equipo Full-Stack
PB-10 | Módulo de Reportes y Estadísticas | El administrador debe poder generar reportes gráficos de volumen diario de pacientes, distribución por color de triaje y tiempo promedio de espera por nivel, con opción de exportación. | Media | 8 | Pendiente | - Selección de rango de fechas funcional - Gráficos de volumen diario, distribución por triaje y tiempos de espera - Opción de exportación del reporte generado | Equipo Backend
PB-11 | Seguridad y Protección de Datos (Habeas Data) | La plataforma debe cifrar datos sensibles en reposo con AES-256, usar HTTPS/SSL-TLS en todas las comunicaciones y cumplir la Ley 1581 de 2012. | Alta | 5 | Pendiente | - Cifrado AES-256 activo en campos clínicos de la BD - 100% de peticiones sobre HTTPS - Redirección automática de HTTP a HTTPS - Auditoría de seguridad aprobada | Equipo Backend
PB-12 | Alta Disponibilidad y Backups Automatizados | El sistema debe garantizar disponibilidad del 99,9% (≤ 43,8 min de inactividad mensual) y ejecutar copias de seguridad diarias a medianoche con almacenamiento redundante. | Alta | 5 | Pendiente | - Monitoreo de uptime con registros verificables - Backup diario ejecutado a medianoche - Restauración exitosa en < 2 horas en prueba | Equipo DevOps
PB-13 | Diseño Responsivo y Accesibilidad Visual | La interfaz debe ser funcional en escritorio (1920×1080) y tabletas hospitalarias (≥ 768 px), con contraste WCAG mínimo 4,5:1 para los colores de triaje. | Media | 5 | Pendiente | - Todas las funciones operables sin distorsión en resoluciones objetivo - Compatible con Chrome, Firefox y Edge (últimas versiones) - Contraste de colores de triaje ≥ 4,5:1 según WCAG | Equipo Frontend
PB-14 | API REST Escalable y Documentada | El backend debe estar desacoplado del frontend mediante una API REST documentada con Swagger/OpenAPI para facilitar integración futura con sistemas HCE. | Alta | 5 | Pendiente | - API REST consumible de forma independiente del frontend - Documentación completa en Swagger/OpenAPI - Pruebas de integración superadas | Equipo Backend

## Sprint Backlog
SPRINT 1 – Autenticación, Registro de Pacientes y Captura Clínica (PB-01 · PB-02 · PB-03)
Tarea | Responsable | Estimación (h) | Estado | Historia Relacionada
Diseñar modelo de datos: tablas de usuarios y roles (BD) | Equipo Backend | 6 | Pendiente | PB-01
Desarrollar endpoint de autenticación JWT (Backend) | Equipo Backend | 8 | Pendiente | PB-01
Implementar middleware de control de acceso por rol (Backend) | Equipo Backend | 6 | Pendiente | PB-01
Diseñar e implementar pantalla de Login (Frontend) | Equipo Frontend | 5 | Pendiente | PB-01
Pruebas de autenticación y control de roles | Equipo QA | 4 | Pendiente | PB-01
Diseñar modelo de datos: tabla de pacientes (BD) | Equipo Backend | 5 | Pendiente | PB-02
Crear formulario de registro demográfico con validaciones (Frontend) | Equipo Frontend | 6 | Pendiente | PB-02
Desarrollar endpoint de registro de paciente (Backend) | Equipo Backend | 5 | Pendiente | PB-02
Pruebas de registro y validación de unicidad de documento | Equipo QA | 3 | Pendiente | PB-02
Diseñar modelo de datos: tabla de signos vitales (BD) | Equipo Backend | 3 | Pendiente | PB-03
Crear formulario de captura de signos vitales con validación de rangos (Frontend) | Equipo Frontend | 6 | Pendiente | PB-03
Desarrollar endpoint de guardado de signos vitales (Backend) | Equipo Backend | 4 | Pendiente | PB-03
Pruebas de captura y asociación de signos vitales al paciente | Equipo QA | 3 | Pendiente | PB-03
Ajustar interfaces para responsividad en tabletas hospitalarias | Equipo Frontend | 4 | Pendiente | PB-01, PB-02, PB-03

## Daily Scrum
Nombre / Rol | Ayer hice | Hoy haré | Impedimentos
Equipo Backend (Autenticación) | Diseñé el modelo entidad-relación de la tabla de usuarios y roles en PostgreSQL | Desarrollar el endpoint de autenticación JWT y configurar el middleware de roles | Ninguno
Equipo Frontend (Registro) | Revisé los requisitos RF-001 y RF-002 del SRS para definir los campos y validaciones del formulario de registro | Crear el formulario de registro demográfico con validaciones de campos obligatorios | Espera confirmación del flujo de navegación post-login
Equipo QA | Configuré el entorno de pruebas y el repositorio Git con las ramas de desarrollo | Diseñar los casos de prueba para autenticación y control de acceso por rol | Ninguno
Equipo DevOps | Configuré el servidor de desarrollo con Spring Boot y la base de datos PostgreSQL en entorno local | Habilitar el protocolo HTTPS con certificado SSL/TLS en el entorno de desarrollo | Coordinación de acceso al servidor hospitalario de pruebas

## Retrospectiva
Qué salió bien ✅ | Qué mejorar ⚡ | Acciones para el próximo Sprint 🎯
Buena distribución inicial de tareas por especialidad (Backend, Frontend, QA, DevOps) | Las estimaciones de los PB de alta complejidad (algoritmo de triaje) requieren mayor detalle técnico | Realizar sesión de Planning Poker para refinar estimaciones del algoritmo de triaje (PB-05) antes del Sprint 2
Los requisitos del SRS estuvieron muy bien definidos, facilitando la elaboración del Product Backlog | Algunas historias son muy grandes (PB-05, PB-07, PB-09) y pueden superar la capacidad de un sprint | Dividir PB-05 (Algoritmo Manchester) en subtareas de menor tamaño para el Sprint 2
Comprensión sólida del alcance del sistema MedTriage y sus cinco niveles de triaje | Falta definir criterios de aceptación detallados para los PB de media prioridad | Completar los criterios de aceptación de PB-08 y PB-10 antes de iniciar el Sprint 2
Ambiente de trabajo colaborativo y comunicación fluida entre los equipos técnicos | La Daily Scrum sin agenda fija se extendió más de lo previsto | Establecer límite estricto de 15 minutos para la Daily Scrum con un moderador rotativo
Se levantó una arquitectura cliente-servidor desacoplada desde el inicio, alineada con RNF-010 | El equipo tiene dudas sobre la implementación del cifrado AES-256 requerido por RNF-001 | Organizar sesión técnica sobre cifrado de datos en reposo con PostgreSQL antes del Sprint 2